## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - JUSTIFICANTES 37
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Justificantes 37
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Sebastián Agustín Islas Peraza
MIEMBROS DEL EQUIPO |  | Cristian Javier Gaméz Valenzuela, Sebastián Agustín Islas Peraza, José Alejandro Meneses Mendivíl, Eliza Valenzuela Ibarra
METODOLOGÍA DE DESARRROLLO AGÍL |  | SCRUM
FASE DEL PROYECTO | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESPONSABLE DE LA TAREA | RECURSOS | COSTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | Mayo | [16 empty] | Junio
[9 empty] | FASE UNO |  | FASE DOS |  |  | FASE TRES | [5 empty] | FASE CUATRO | [5 empty] | FASE CINCO | FASE SEIS
[9 empty] | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 10
1 | Inicio del proyecto
1.1 | Analizar las necesidades del proyecto | Sebastián Islas | Computadora, internet, luz, papel, pluma | 21016 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 100% | bar: FASE UNO 12
1.2 | Identificar el problema | Cristian Gaméz | Luz, papel, pluma | 150 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 100% | bar: FASE UNO 12
1.3 | Reunion con el cliente: Plantear el proyecto a personal administrativo | Sebastián Islas | - | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 100% | bar: FASE UNO 13
2 | Planificación
2.1 | Enlistar entregables (sprints) | Sebastián Islas | Computadora, internet, luz | 316 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 100% | bar: FASE DOS 15
| Asignar roles del equipo de trabajo | Eliza Valenzuela | Computadora, internet, luz | 7316 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1 | 100% | bar: FASE DOS 16
2.5 | Realizar el diagrama de Gantt | Sebastián Islas | Computadora, internet, luz | 316 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1 | 100% | bar: FASE DOS 17
3 | Sprint 1 ¦ Diseño Técnico y Frontend
3.1 | Crear modelo E-R y relacional | Cristian Gaméz | Computadora, internet, luz | 316 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 100% | bar: FASE TRES 19
3.2 | Reunion del equipo | Eliza Valenzuela | Computadora, internet, luz | 1896 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 6 | 100% | bar: FASE TRES 19 to FASE TRES 24
3.3 | Codificar la base de datos | Cristian Gaméz | Computadora, internet, luz | 15316 | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 4 | 100% | bar: FASE TRES 20 to FASE TRES 23
3.4 | Codificar el frontend | José Meneses | Computadora, internet, luz | 13316 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 3 | 100% | bar: FASE TRES 21 to FASE TRES 23
3.5 | Pruebas | Cristian Gaméz | Computadora, internet, luz | 316 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2 | 100% | bar: FASE TRES 23 to FASE TRES 24
3.6} | Entregar app web al 50% | Sebastián Islas | Computadora, internet, luz | 316 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | 100% | bar: FASE TRES 24
3.7 | Revisión y retrospectiva | Sebastián Islas | Computadora, internet, luz | 316 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | 100% | bar: FASE TRES 24
4 | Sprint 2 ¦ Desarrollo Backend e Integración
4.1 | Reunion del equipo | Sebastián Islas | Computadora, internet, luz | 1896 | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 6 | 100% | bar: FASE CUATRO 26 to FASE CUATRO 31
4.1 | Codificar el backend y lógica | José Meneses | Computadora, internet, luz | 1580 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 | 100% | bar: FASE CUATRO 27 to FASE CUATRO 31
4.2 | Unión base de datos y código WEB | Cristian Gaméz | Computadora, internet, luz | 1264 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 | 100% | bar: FASE CUATRO 28 to FASE CUATRO 31
4.1 | Depurar el código | José Meneses | Computadora, internet, luz | 948 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 3 | 100% | bar: FASE CUATRO 29 to FASE CUATRO 31
4.4 | Pruebas | Eliza Valenzuela | Computadora, internet, luz | 316 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | 100% | bar: FASE CUATRO 31
4.4 | Entregar APP web al 100% | Sebastián Islas | Computadora, internet, luz | 316 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | 100% | bar: FASE CUATRO 31
4.4 | Revisión y retrospectiva | Cristian Gaméz | Computadora, internet, luz | 316 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | 100% | bar: FASE CUATRO 31
5 | Lanzamiento
5.1 | Alojamiento de la app web en servidor | José Meneses | Computadora, internet, luz | 1516 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 100% | bar: FASE CINCO 1
6 | Cierre del proyecto
6.3 | Entrega final | Sebastián Islas | Computadora, internet, luz | 316 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 50% | bar: FASE SEIS 10
Sumatoria de los recursos monetarios utilizados |  |  |  | 69374